## BITACORA
BITACORA DE PLANEACION Y DESARROLLO PROYECTO
DIA / SEMANA | PROYECTO | TIPO DE ACTIVIDAD | DESCRIPCION | PARTICIPANTES | RESPONSABLE | LOGROS | CARACTERIZACION/LOGROS | COMPROMISOS | RESPONSABLE | RECURSOS | FIRMA
8 de Junio 2011 | Primer Encuentro - Jornada Municipal | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1)Comprensión del proceso de Apropiación Pedagógica, objetivos, competencias a desarrollar 2)Diseño conjunto de formato bitacora digital | Para el próximo encuentro cada comité CPE por sede debe traer un recurso TIC'S para socializar y compartir con compañeros en la reunión municipal. La próxima jornada fue bautizada como COMPAR-TIC´S | 1 | Video Beem, portatil
10 de Junio 2011 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1) Marco Lógico del proyecto. 2)Pregunta general y especificas 3) Elección del tema del proyecto concenso | 1)Cumplir los objetivos y logros esperados en el cronograma planteado para ser revisado y evaluado en la próxima reunión (municipal) - 26 y 27 de Julio 2) Hacer los objetivos del proyecto MACRO "CONVITIC´S": TIC´S para convivir | 1 | Portatil, Memoria USB (Docente CPE)
10 de Junio 2011 |  | ccc
10 de Junio 2011
Proyecto: 1) Recre@ndo Nuestra Cultura 2) Recre@ndonos en Familia
Tipo de Actividad: 1) Proceso 2) Planeación 3) Ejecución
Descripción: 1) Reunión Municipal CPE. 2) Reunión Institucional CPE. 3) |  |  | 3) Trabajo Intrainstitucional 4) Ejecución
Participantes: | 1) Cómite CPE 2) Directivos Docentes 3) Docentes 4) Estudiantes 5) Padres de Flia 6) Comunidad
Responsables | 1) Cómite CPE 2) Directivos Docentes 3) Docentes 4) Estudiantes 5) Padres de Flia 6) Comunidad
Logros (con respecto a las metas del cronograma): 1) Total 2) Parcial 3) Nulo

## CRONOGRAMA
RENGIFO SALCEDO
CRONOGRAMA PROYECTO PEDAGOGICO INSTITUCIONAL =
FECHA | ACTIVIDAD | OBJETIVO | RECURSOS | META | RESPONSABLE
7 - 10 JUNIO | Invitacion a la presentacion dela propuesta de trbajo a todos los estudiantes, proyectos Recre@ndonos en Familia y Recre@ndo Nuestra Herencia | Sensibilizar a los estudiantes, sobre la importancia de la creacion del proyecto | Computador Blokc Talento Humano | Lograr que los estudiantes participen activamente en el planteamiento y desarrollo del proyecto | Docentes Jornada de la tarde.
13 - 17 JUNIO | AGUAPANELAZO Socialización del proyecto proyectos Recre@ndonos en Familia y Recre@ndo Nuestra Herencia | Motivar a toda la comunidad estudiantil, para que conozcan las caracteristicas y beneficios del proyecto | Mobiliario Equipo de sonido CD Talento Humano | Exponer los planteamientos del trabajo y llevara los estudiantes a que se interesen en participar en el desarrollo y ejecucion del mismo | Docentes Jornada de la tarde.
20 - 24 Junio | Exposiciones de Consultas Recre@ndo Nuestra Herencia | Identificar los conocimientos que los estudiantes y docentes tienen acerca de las tematicas propuestas del proyecto | Carteleras Computador micrófono Talento Humano | Establecer espacios de interaccion donde se intercambien experiencias y saberes | Docentes Jornada de la tarde.
11-15 Julio | Desarrollo de encuestas Video foro proyectos de aula Recre@ndonos en Familia y Recre@ndo Nuestra Herencia |  | Material Didáctico, computador ,televisor, camara, filmadora y talento humano | primero hacer que los niños interactuen con los diversos medios tecnologicos que hacen parte de las Tics,Segundo que ellos puedan tener la capacidad de entablar espacios de dialogo donde puedan exponer sus impresiones y reflexiones sobre temas relacionados con el ambito escolar y social | Docentes Jornada de la tarde.
18 - 22 Julio | Escuela de padres para presentacion de los proyectos. proyectos de aula Recre@ndonos en Familia y Recre@ndo Nuestra Herencia Clases de Chirimia | Vincular a los padres de familia en el desarrollo de los proyectos ; incentivar a los niños al aprovechamiento del tiempo libre a traves del desarrollo de actividades ludicas | Material Didáctico, computador ,televisor, camara, filmadora, instrumentos Musicales y talento humano | • Motivar a los padres para que su intervención en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos sea más significativo, es decir que se interesen mas por las necesidades tanto afectivas como academicas de los niños | Docentes Jornada de la tarde.
25 -29 Julio | Practica de sistemas (manejo de paint y Word) proyectos de aula Recre@ndonos en Familia y Recre@ndo Nuestra Herencia | Afianzar el manejo del Computador y sus partes (mouse, teclado etc) | Talento humano, Material Didáctico y Computadores | Hacer que los estudiantes se familiaricen mas con el manejo del computador; que aprendan la funcion de cada una de sus partes y de sus programas | Docentes Jornada de la tarde.
1 - 5 Agosto | Jornadas de Actividades Deportivas (practicas de salto a lazo, atletismo, futbol etc) 2, Jornada Ambiental proyectos: Recre@ndonos en Familia y Recre@ndo Nuestra Herencia | Desarrollar el proyecto de manera practica y vivencial | Balones, Mallas,Lazos Pelotas Camara fotografica, Filmadora y Talento Humano | Aprovechar los espacios y elementos tecnologicos existentes en la institucion para incentivar en los niños el t rabajo en equipo, la participacion y darles a conocer la importancia del ejercicio como elemento fundamental en el deasarrollo fisico emocional | Docentes Jornada de la tarde.
8- 12 Agosto | JORNADA RECREATIVA Yinkanas Y carrera de encostalados, Atletismo Proyecto de aula: Recre@ndo Nuestra Herencia | Contribuir en el desarrollo y fortalecimiento de nuestra herencia cultural | Bombas, plásticos, cucharas, harina, costales Camara fotografica, Filmadora y Talento Humano | Aprovechar los espacios y elementos tecnologicos existentes en la institucion para incentivar en los niños el t rabajo en equipo, la participacion y darles a conocer la importancia del ejercicio como elemento fundamental en el deasarrollo fisico emocional | Docentes Jornada de la tarde.
15 - 19 Agosto | Taller de Danza folklórica Proyecto de aula: Recre@ndo Nuestra Herencia | Contribuir en el desarrollo y fortalecimiento de nuestra herencia cultural |  |  | Docentes Jornada de la tarde.
22 - 26 Agosto | JUEGOS DE MESA PRACTICA DE JUEGOS TRADICIONALES (Trompo,yoyo,canicas,salto a lacuerda, rayuela) Recre@ndo Nuestra Herencia | Contribuir en el desarrollo y fortalecimiento de nuestra herencia cultural | Yoyos,valeros,tiza, canicas,Ajedrez,parquez,bingo,domino Cuerdas |  | Docentes Jornada de la tarde.
29 - 2 Septiembre | JORNADA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (Practicas de baloncesto, fútbol y ponchado)proyectos: Recre@ndonos en Familia y Recre@ndo Nuestra Herencia | Contribuir en el desarrollo y fortalecimiento de nuestra herencia cultural | Balones, Mallas,Lazos Pelotas Camara fotografica, Filmadora y Talento Humano |  | Docentes Jornada de la tarde.
12 - 16 Septiembre | Bingo integración Cultural, proyectos: Recre@ndonos en Familia y Recre@ndo Nuestra Herencia | Desarrollar el proyecto de manera practica y vivencial | Material Didáctico, computador ,televisor y talento humano | que toda la comunidad educativa trabaje en torno al desarrollo e implementacion de los proyectos | Docentes, padres de familia y estudiantes
19 - 23 Septiembre | Taller de Manualidades proyecto de aula Recre@ndo Nuestra Herencia | incentivar en los niños la creatividad | Material didactico, camara ytalento humano | Aprovechar los espacios y elementos tecnologicos existentes en la institucion para incentivar en los niños el t rabajo en equipo, la participacion y darles a conocer la importancia del ejercicio como elemento fundamental en el deasarrollo fisico emocional | Docentes Jornada de la tarde.